## Hoja1
	Proyecto: Subsistema de mallas curriculares y manejo de información de docentes y estudiantes
	Programa Nacional de Formación en Informática
	Trayecto 3
	Integrantes:Jean Pierre Sosa, Juan De Sousa, Rafael Garcia
	Tutor: Johan Alamo
		27/04/15	04/05/15	11/05/15	18/05/15	25/05/15	01/06/15	08/06/15	15/06/15	22/06/15	29/06/15	06/07/15	13/07/15	20/07/15	27/07/15	03/08/15	10/08/15	17/08/15	24/08/15	31/08/15	07/09/15	14/09/15	21/09/15	28/09/15	05/10/15	12/10/15	19/10/15	26/10/15	02/11/15	09/11/15	16/11/15	23/11/15	30/11/15	07/12/15	14/12/15	21/12/15	28/12/15	04/01/16	11/01/16	18/01/16	25/01/16	01/02/16	08/02/16	15/02/16	22/02/16
	Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				33	34	35	36	37	38	39
1	Análisis de mallas y relacionados
2	Diseño y análisis de la bases de datos
3	Diseño de pantallas
4	Desarrollo
5	Implantación
6	Pruebas
7	Corrección de errores
8	Documentación.
9	Fusión con otros subsitemas/sistemas
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## Hoja3
				De sousa				García		Sosa
	Actividad	Descripción	Resultado	Fecha	Peso	nota	total	peso	nota	total	peso	nota	total
1	Análisis de mallas y relacionados y data de estudiantes y personas	Entrega del resumen de las mallas	Peso:10
2	Diseño y análisis de la bases de datos
2,1	Primera versión	Presentación del MER	Se hizo la presentación pero no se entregó ni avanzó nada	11-jun-15	4	1	4	4	1	4	4	1	4
2,2	Segunda versión	Presentación del MER	Se hizo la presentación pero no se entregó ni avanzó nada	16-jun-15	10	1	10	10	1	10	10	1	10
2,3	Tercera versión	Presentación del MER	García no asistió. No alcanzó el tiempo. Sólo se entregó la parte de pensum, falta convalidaciones, equivalencias y acreditables. Falta persona	18-jun-15	18	20	360	18	1	18	18	15	270
	Cuarta versión	Presentación del MER	Discusión de electivas. Reunión pautada de 8 a 10. García llegó a las 9:48. Sitio: laboratorio	23-jun-15	10	20	200	10	1	10	10	20	200
		Entrega primeras pantallas, finalización BD.	Decisión final de la base de datos, y presentación de unas ideas de pantallas. García estuvo ausente	13-jun-15	2	20	40	2	1	2	2	20	40
		Reunión pantallas pensum	Reunión para presentar las pantallas a los estudiantes. / García estuvo ausente / De sousa estuvo ausente por motivos de salud de familiar (previo aviso)	22-jun-15	3	1	3	3	1	3	3	20	60
		Reunión: división, actualización, planificación. BD persona. El encanto	Asistieron los tres	17-ago-15	3	20	60	3	20	60	3	20	60
		Elaboración de script. Primera entrega	Entregada por García y Sosa	30-oct-15	5	0	0	5	14	70	5	11	55
		Elaboración de script. Segunda entrega	García: No siguio las correcciones al pie de la letra / De sousa: Entrega posterior (noviembre) por permiso para maratón de programación		15	20	300	15	19	285	15	20	300
		Investigación/implementación/reunión para determinar forma de implementar los procedimientos almacenados	Se decidió utilizar procedimientos almacenados para las operaciones básicas(inserción,eliminación, actualización, selección)				0	4	20	80			0
	Entrega de funciones almacenadas	Pospuesta para el 20 por solicitud de los estudiantes. Se debían entregar los SP de sus módulos y los servicios y controladores, así como las funciones ajax deellos	García y De sousa entregaron su parte y sólo tienen algunos detalles, sólo de sousa entregó adelantos de las funciones ajax (se revisó sólo un módulo de manera aleatoria). Sosa de dos módulos solicitados entregó uno (no hizo fotografía por lo tanto su nota es en base a la mitad)	15/01/16	10	19	190	10	17	170	10	7	70
				0			0			0
				0			0			0
3	Diseño de pantallas					0			0			0
4	Desarrollo					0			0			0
5	Implantación					0			0			0
6	Pruebas					0			0			0
7	Corrección de errores					0
8	Documentación.
9	Fusión con otros subsitemas/sistemas
			Total		80	122	1167	84	96	712	80	135	1069

			NOTA:				14,5875			8,4761904762			13,3625

## rafael
Evaluación de módulos

Módulo/pantalla	Responsable	Observaciones

Instituto	Rafael	revisar el json devuelto, al eliminar un instituto con foráneas
		al dar mensaje de “debe estar lleno” para el nombre en agregar, se muesta tapado
		colocar nombre corto en la mayúscula
Unidad Curricular		No muestra los pensum donde está utilizándose la UC

		listas del lado izquierdo, eliminar descripcion, eliminar palabras “eliminar”,”modificar”, N' codigo
		al eliminar, cuando tiene claves foráneas da un mensaje de error mal redactado

		DA ERROR AL AGREGAR CUANDO LA NOTA MAXIMA ES MENOR A LA MINIMA APROBATORIA
		PERO NO DA INDICIOS DEL ERROR
		AL AGREGAR NO RETORNA EL CÒDIGO Y NO LO COLOCA EN EL CAMPO
		imposible agregar

## pipo
Evaluación de módulos

Módulo/pantalla	Responsable	Observaciones

Crear/modificar curso especial	Jean Pierre
Convalidaciones	Jean Pierre

Búsqueda de personas	Jean	No limpiar búsqueda, AL presionar cualquiera de lo stres botones
		empleados, estudiantes y ambos hacerto TIPO OPTION
		Revisar filtros…
		dejar seleccionada la opción (empleado, estudiante, ambos)

agregar personas		Cuando no hay data no muestra el select de instituto ni el de estado
		telefono no es obligatorio
		botones de mas: nuevo, agregar, eliminar, guardar
		MENSAJE DE ERROR: DEBE INTRODUCIR UN NÚMERO TELFÓNICO …………………. COÑO CON ACENTO
		NO SE PUDO SEGUIR CORRIGIENDO

		Al agregar está obligando a cargar la foto
		Al colocarle la foto tampoco agrega,
		No guarda la foto
		Quitar hora de las fechas

## juan
Evaluación de módulos

Módulo/pantalla	Responsable	Observaciones

Crear/modifcar curso	Juan	fechas para la fecha_fin y fecha_ini, presenta errores
		En el autocompletar colocar la cedula entre paréntesis.
		Borrar lista al modificar los select
		colocar maximo caracteres en secciòn a 5, solo letras numeros y guion
		“DETALLE” con el select de trayecto (no ordena, rafael),
		en el nombre de la unidad curricular colocar entre paréntesis el código ministerio
		dejar el check como en el sistema anterior
		LOS TRAYECTOS ESTÁN MAL CARGADOS
		detalle en autocompletar docente… (onkeyup)

Lista de cursos	Juan	Búsqueda no distinguir entre acentos / Agregar mas trayectos

		Chequear con mas data (más periodos, instituciones, pnf)
		Està permitiendo insertar en una sección que tiene 0 de capacidad
		No está mostrando en algunos casos la capacidad del curso

Cargar Notas	Juan	Estados: aprobado, reprobado, RPI,cursando
		Al iniciar consultar sólo los distintos de retirados
		No carga observaciones
		Da mensaje erroneo al modificar uno que se ha eliminado por “retirar/inscribir estudiante”
Lista de estudiantes	Juan	Corregir la carga por ajax, al cambiar uno regargar el siguiente y borrar del segundo en adelante
		Ordenar alfabeticamente, por apellido
		Se necesita más data para probar
Administrar periodos	Juan	ordernar por

Inscribir/retirar estudiante	Juan
Inscripcion	Juan	a las aprobadas no les quita las prelaciones
		cèdula entre paréntesis
		buscar por cédula
		Poder hacer click en no inscribir
		Al seleccionar “Jordan Gabriel” en los estudiantes, da “err”, al igual que “Muñoz moises”

Validación de electivas	Juan
Acreditables	Juan

Retirar unidad curricular	Juan

Reporte Académico	Juan