## Hoja1
	Proyecto: Subsistema de mallas curriculares y manejo de información de docentes y estudiantes
	Programa Nacional de Formación en Informática
	Trayecto 3
	Integrantes:Jean Pierre Sosa, Juan De Sousa, Rafael Garcia
	Tutor: Johan Alamo
		27/04/15	04/05/15	11/05/15	18/05/15	25/05/15	01/06/15	08/06/15	15/06/15	22/06/15	29/06/15	06/07/15	13/07/15	20/07/15	27/07/15	03/08/15	10/08/15	17/08/15	24/08/15	31/08/15	07/09/15	14/09/15	21/09/15	28/09/15	05/10/15	12/10/15	19/10/15	26/10/15	02/11/15	09/11/15	16/11/15	23/11/15	30/11/15	07/12/15	14/12/15	21/12/15	28/12/15	04/01/16	11/01/16	18/01/16	25/01/16	01/02/16	08/02/16	15/02/16	22/02/16
	Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				33	34	35	36	37	38	39
1	Análisis de mallas y relacionados
2	Diseño y análisis de la bases de datos
3	Diseño de pantallas
4	Desarrollo
5	Implantación
6	Pruebas
7	Corrección de errores
8	Documentación.
9	Fusión con otros subsitemas/sistemas
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## Hoja3
				De sousa				García		Sosa
	Actividad	Descripción	Resultado	Fecha	Peso	nota	total	peso	nota	total	peso	nota	total
1	Análisis de mallas y relacionados y data de estudiantes y personas	Entrega del resumen de las mallas	Peso:10
2	Diseño y análisis de la bases de datos
2,1	Primera versión	Presentación del MER	Se hizo la presentación pero no se entregó ni avanzó nada	11-jun-15	4	1	4	4	1	4	4	1	4
2,2	Segunda versión	Presentación del MER	Se hizo la presentación pero no se entregó ni avanzó nada	16-jun-15	10	1	10	10	1	10	10	1	10
2,3	Tercera versión	Presentación del MER	García no asistió. No alcanzó el tiempo. Sólo se entregó la parte de pensum, falta convalidaciones, equivalencias y acreditables. Falta persona	18-jun-15	18	20	360	18	1	18	18	15	270
	Cuarta versión	Presentación del MER	Discusión de electivas. Reunión pautada de 8 a 10. García llegó a las 9:48. Sitio: laboratorio	23-jun-15	10	20	200	10	1	10	10	20	200
		Entrega primeras pantallas, finalización BD.	Decisión final de la base de datos, y presentación de unas ideas de pantallas. García estuvo ausente	13-jun-15	2	20	40	2	1	2	2	20	40
		Reunión pantallas pensum	Reunión para presentar las pantallas a los estudiantes. / García estuvo ausente / De sousa estuvo ausente por motivos de salud de familiar (previo aviso)	22-jun-15	3	1	3	3	1	3	3	20	60
		Reunión: división, actualización, planificación. BD persona. El encanto	Asistieron los tres	17-ago-15	3	20	60	3	20	60	3	20	60
		Elaboración de script. Primera entrega	Entregada por García y Sosa	30-oct-15	5	0	0	5	14	70	5	11	55
		Elaboración de script. Segunda entrega	García: No siguio las correcciones al pie de la letra / De sousa: Entrega posterior (noviembre) por permiso para maratón de programación		15	20	300	15	19	285	15	20	300
		Investigación/implementación/reunión para determinar forma de implementar los procedimientos almacenados	Se decidió utilizar procedimientos almacenados para las operaciones básicas(inserción,eliminación, actualización, selección)				0	4	20	80			0
	Entrega de funciones almacenadas	Pospuesta para el 20 por solicitud de los estudiantes. Se debían entregar los SP de sus módulos y los servicios y controladores, así como las funciones ajax deellos	García y De sousa entregaron su parte y sólo tienen algunos detalles, sólo de sousa entregó adelantos de las funciones ajax (se revisó sólo un módulo de manera aleatoria). Sosa de dos módulos solicitados entregó uno (no hizo fotografía por lo tanto su nota es en base a la mitad)	15/01/16	10	19	190	10	17	170	10	7	70
				0			0			0
				0			0			0
3	Diseño de pantallas					0			0			0
4	Desarrollo					0			0			0
5	Implantación					0			0			0
6	Pruebas					0			0			0
7	Corrección de errores					0
8	Documentación.
9	Fusión con otros subsitemas/sistemas
			Total		80	122	1167	84	96	712	80	135	1069

			NOTA:				14,5875			8,4761904762			13,3625

## rafael
Evaluación de módulos

Módulo/pantalla	Responsable	Observaciones

Instituto	Rafael	el mensaje de error de nombre corto tienen un “1” al final

Unidad Curricular		colocar que el detalle baje con la página
		buscar por código ministerio y descripción

		al eliminar, cuando tiene claves foráneas da un mensaje de error mal redactado
		cuano nota máxima es menor a nota min, da error pero el mensaje no es acorde

		AL AGREGAR NO RETORNA EL CÒDIGO Y NO LO COLOCA EN EL CAMPO
		imposible agregar

Agregar unidad curricular a pensum		no usar select múltiple
		cuando no hay trayectos no coloca el sin asignar
		colocar en la materia el código ministerio entre paréntesis
		mover el detall con la página

agregar/modificar trayecto de pensum		colocar predeterminado los mínimos en cero

## pipo
Evaluación de módulos

Módulo/pantalla	Responsable	Observaciones

Crear/modificar curso especial	Jean Pierre
Convalidaciones	Jean Pierre

Búsqueda de personas	Jean
		buscar en mayúscula y minúscula

agregar personas		Cuando no hay data no muestra el select de instituto ni el de estado

		MENSAJE DE ERROR: DEBE INTRODUCIR UN NÚMERO TELFÓNICO …………………. COÑO CON ACENTO
		NO SE PUDO SEGUIR CORRIGIENDO

		Al agregar está obligando a cargar la foto
		Al colocarle la foto tampoco agrega,
		No guarda la foto
		Quitar hora de las fechas

## juan
Evaluación de módulos

Módulo/pantalla	Responsable	Observaciones

Crear/modifcar curso	Juan *	fechas para la fecha_fin y fecha_ini, presenta errores
	*	En el autocompletar colocar la cedula entre paréntesis.
	*	Borrar lista al modificar los select
	*	colocar maximo caracteres en secciòn a 5, solo letras numeros y guion
	*	“DETALLE” con el select de trayecto (no ordena, rafael),
	*	en el nombre de la unidad curricular colocar entre paréntesis el código ministerio
	*	dejar el check como en el sistema anterior
	*	LOS TRAYECTOS ESTÁN MAL CARGADOS
	*	detalle en autocompletar docente… (onkeyup)

Lista de cursos	Juan	Listo (aparentemente)
		muestra las secciones de todos los periodos académicos, no le esta parando al combo del periodo académico
		debes mostrar la lista ordenada por apellido… y el campo de cedula tiene un null adelante

Cargar Notas	Juan	Estados: aprobado, reprobado, RPI,cursando
	*	Al iniciar consultar sólo los distintos de retirados
	*	No carga observaciones
		Da mensaje erroneo al modificar uno que se ha eliminado por “retirar/inscribir estudiante”
Lista de estudiantes	Juan *	Corregir la carga por ajax, al cambiar uno regargar el siguiente y borrar del segundo en adelante
	*	Ordenar alfabeticamente, por apellido
	*	Se necesita más data para probar
Administrar periodos	Juan	ordernar por estado, instituto, carrera, fecha

Inscribir/retirar estudiante	Juan

Inscripcion	Juan *	a las aprobadas no les quita las prelaciones
	*	cèdula entre paréntesis
	*	buscar por cédula
	*	Poder hacer click en no inscribir
	*	Al seleccionar “Jordan Gabriel” en los estudiantes, da “err”, al igual que “Muñoz moises”

Validación de electivas	Juan
Acreditables	Juan

Retirar unidad curricular	Juan

Reporte Académico	Juan

## Sheet6
Evaluación de módulos
errores generales

Módulo/pantalla	Responsable	Observaciones

Login		Cuando la contraseña es incorrecta no emite ningún mensaje.

Migración		Hay un fallo en la relación foránea de per.t_usuario a sis.t_persona, si es un rol este debe estar en null.